## BACKLOG
BACKLOG PROJETO INDIVIDUAL CARROS | [6 empty] | MACRO CRONOGRAMA |  | RECURSOS NECESSÁRIOS | Partes Interessadas (Stakeholders)
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Prazo | Cronograma | Prazo | Notebook | Parte Interessada | Papel no Projeto
Desenvolver a prototipação da landing page | Fazer protótipo da landing page com seções banner, universo, filmes, personagens, minha experiencia | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SEMANA 1 - 23/10 | Organização de ferramentas e todas as tecnologias | 7 DIAS | Excel | Desenvolvedor FullStack | Desenvolver as todas as páginas e conectá-las a API.
Fazer o backlog do projeto | Definir todos os requisitos com classificação, tamanho, peso e prioridade | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SEMANA 1 - 23/10 | Prototipação de todo o site | 7 DIAS | Trello | DBA | Responsável pela criação do banco de dados e modleagem
Desenvolver o protótipo do jogo | Criar todas as abas de escolha, aviso e a de jogo | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SEMANA 1 - 23/10 | Desenvolvimento: Site E Jogo | 14 DIAS | Visual Studio Code | PO | Responsável por conversar com o cliente e mostrá-lo a evolução do projeto
Desenvolver o jogo | Criar todas as abas de escolha, aviso e a de jogo | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SEMANA 1 - 23/10 | Desenvolvimento: Documentação / Slide | 5 DIAS | Banco de dados | Usuários | Clientes que irão consumir o site
Desenvolver a index (Landing Page) | Programar a landing page com seções banner, universo, filmes, personagens, minha experiencia | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SEMANA 2 - 30/10 | Finalização e treino para a apresentação | 4 DIAS | Virtual Box
Popular o TRELLO | Colocar todos os requisitos do backlog no trello | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SEMANA 2 - 30/12
Desenvolver a prototipação da página de cadastro | Fazer protótipo da página de cadastro com todos os campos | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SEMANA 3 - 06/11
Desenvolver a prototipação da página de login | Fazer protótipo da página de login | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SEMANA 3 - 06/11
Desenvolver a prototipação da dashboard | Fazer protótipo da dashboard com gráficos e KPI's | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SEMANA 4 - 13/11
Fazer a documentação | Documentar o contexto, objetivo, justificativa, escopo, diagrama de solução | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SEMANA 4 - 13/11
Desenvolver a dashboard | Desenvolver a dashboard com todos os gráficos e kpis | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SEMANA 5 - 20/11
Desenvolver a página de login | Desenvolver a página de login com email e senha | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SEMANA 5 - 20/11
Desenvolver a página de cadastro | Desenvolver a página de cadastro com todos os requisitos | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SEMANA 5 - 20/11
Criar o diagrama de visão de negócio | Criar todos os passos do site | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SEMANA 5 - 20/11
Criar o diagrama de solução técnica | Criar todos os passos do site com uma visão detalhada | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SEMANA 5 - 20/11
Criar modelagem do banco de dados | Criar todas as tabelas necessárias para o projeto no modelo lógico | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SEMANA 5 - 20/11
Criar o script de criação do banco de dados | Criar todas as tabelas necessárias para o projeto no script | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SEMANA 5 - 20/11

## Listas
Classificação | SEMANAS
ESSENCIAL | SEMANA 1 - 23/10
IMPORTANTE | SEMANA 2 - 30/10
DESEJÁVEL | SEMANA 3 - 06/11
SEMANA 4 - 13/11
SEMANA 5 - 20/11
SEMANA 6- 27/11